1. **PROPÓSITO:** Supervisar y revisar todas las obras de infraestructura de carácter público que se están ejecutando en el Municipio De Girardota desde la parte técnica, administrativa y financiera para garantizar la debida ejecución de las mismas y velar por cumplir todos los estándares de calidad exigidos.
2. **ALCANCE:** Esta supervisión aplica para todas necesidades relacionadas con el manejo de procesos de infraestructura pública del Municipio De Girardota.

El proceso inicia con un recorrido de identificación y verificación de la necesidad, continuando luego con el proceso administrativo que incluye los estudios, contratación, supervisión de la ejecución y finaliza con la inspección de obras y aprobación de las mismas.

1. **DEFINICIONES:**
	1. **ADJUDICACIÓN**: La adjudicación es un acto administrativo que consiste en la asignación de un contrato para la prestación de servicios o adquisición de bienes.
	2. **SUPERVISOR:** Es el funcionario encargado de lograr que las obras se ejecuten dentro del programa establecido, con la calidad de obra especificada y el costo contratado.
	3. **INSPECCIÓN:** El conjunto de operaciones y revisiones periódicas necesarios para que una obra se mantenga con las características funcionales, resistentes e incluso estéticas con las que fue proyectada y construida.
2. **ACTIVIDADES Y CÓMO SE HACE:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **CONTROLES /****REGISTRO** |
| 1. El proceso inicia con la identificación en campo de la necesidad donde se observa y se analiza la problemática a resolver.
 | INFORME DE ASESORÍA Y/O ASISTENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA - Código: M-GI-F-008 |
| 1. Se realiza un estudio previo donde se evalúa las condiciones generales técnicas y presupuestales del proyecto propuesto.
 | * M-GI-F-002 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
* M-GI-F-005 DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION Y LAUTILIDAD (AU)
* M-GI-F-010 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
* M-GI-F-018 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
 |
| 1. Se lleva a una mesa de viabilidad presupuestal.
 |  |
| 1. Se inicia un proceso de adjudicación presupuestal.
 |  |
| 1. Una vez adjudicado e iniciado y el proyecto, se procede a realizar la inspección y supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra
 | M-GI-F-015 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS INFRAESTRUCTURA |
| 1. Cuando se culmine la obra se debe iniciar el proceso de validación final para garantizar que los trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a todas la necesidades.
 | M-GI-F-015 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS INFRAESTRUCTURA |
| 1. Una vez validada la calidad final de la obra ejecutada se realiza el proceso de liquidación del contrato.
 | M-GI-F-022 ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA |
|  |  |

**Notas de cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Versión Inicial** | **Naturaleza del Cambio** | **Identificación del Cambio** | **Versión Final** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |